## 云和县2023年政府投资项目计划表
附件1
云和县2023年政府投资项目计划
单位：万元、亩
序号 | 项目名称 |  | 建设性质 | 建设规模及内容 | 总投资 | 建设起止年限 | 用地情况 |  | 预计到2022年底项目形象进度 | 预计到2022年底完成投资 | 2023年计划 | [8 empty] | 责任单位 | 备注
[7 empty] | 总用地 | 2023年新增土地指标需求 |  |  | 年度 投资 | 资金来源 | [6 empty] | 计划进展
[12 empty] | 国家、省安排 | 年度财政安排 |  |  | 历年财 政结转 | 社会 投入 | 自筹 资金
[13 empty] | 债券 资金 | 两山 资金 | 其他财政资金
| 合计 |  |  |  | 1228903 |  | 960.65 | 682.85 |  | 208446 | 256652 | 41500 | 75150 | 5000 | 11935 | 50817 | 5000 | 67250
I | 实施类合计 |  |  |  | 1145818 |  | 960.65 | 682.85 |  | 155247 | 245304 | 41500 | 70100 | 5000 | 8935 | 47519 | 5000 | 67250
一 | 农林水 |  |  |  | 219436 |  | 127.4 | 6 |  | 47945 | 33950 | 19100 | 4500 | 5000 | 700 | 3150 | 0 | 1500
（一）农业 |  |  |  |  | 6107 |  | 0 | 0 |  | 353 | 4283 | 1800 | 0 | 2000 | 300 | 183 | 0 | 0
1 | 2023年表土剥离（打捆） |  | 新开工 | 未来社区、汽车综合体、华宏等区块表土剥离 | 590 | 2023-2023 |  |  |  |  | 403 |  |  |  | 300 | 103 |  |  | 完成 | 县自然资源和规划局
2 | 伏布生猪养殖项目配套进场道路 |  | 新开工 | 全长约7.34km，路基宽度4.5m | 2517 | 2023-2024 |  |  | 设计等前期工作 | 0 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 完成主体工程 | 元和街道
3 | 2023年农田基础设施提升 |  | 新开工 | 新建高标准农田（粮功区）改造提升建设面积1000亩， | 1000 | 2023-2023 |  |  | 完成崇头镇沙铺村（粮功区）改造提升建设项目 | 0 | 380 | 300 |  |  |  | 80 |  |  | 完成1000亩 | 县农业农村局
4 | 云和梯田国家湿地公园生态修复工程 |  | 续建 | 修复农田总面积2222亩，主要建设包括翻耕、田埂、农耕路等 | 2000 | 2022-2023 |  |  | 一期完成工程量90%，二期完成工程量50% | 353 | 1500 | 1500 | [6 empty] | 完工 | 崇头镇 | 山水林田湖草资金1800万
（二）水利 |  |  |  |  | 154657 |  | 127.4 | 6 |  | 39534 | 26017 | 16300 | 4000 | 1000 | 250 | 2967 | 0 | 1500
5 | 龙泉溪治理二期 |  | 续建 | 整治岸坡6.61公里，（青龙潭段4.23公里，长汀段2.38公里）；管理道路6.65公里，（青龙潭段右岸0.05公里，长汀段6.6公里）；建设避灾点2处及便民设施等配套工程 | 9324 | 2021-2023 |  |  | 完成主体工程建设 | 5000 | 2000 | 2000 | [6 empty] | 完工 | 县水利局 | 上级资金为山水林田湖草中央资金
6 | 龙泉溪云和段综合治理工程 |  | 新开工 | 治理堤岸共33.13公里，包括岸坡整治7.79公里，新建管理道路31.13公里 | 58000 | 2022-2025 |  |  | 施工招标 | 0 | 8000 | 6000 | 2000 | [5 empty] | 完成总工程量的20% | 县水利局 | 上级资金为山水林田湖草中央资金
7 | 沈坑门水库工程 |  | 续建 | 新建库容59.4万方小型水库1座 | 12000 | 2022-2024 | 127.4 | 6 | 开工建设 | 1044 | 2956 | 1000 | 1000 |  |  | 956 |  |  | 完成上坝道路建设、引水隧道300米、坝基和坝肩开挖 | 县水利局
8 | 浮云溪流域综合治理 | 崇头段、城区段提升改造 | 新开工 | 治理河长3.1公里，改造护岸6公里，河槽修复12万㎡（含绿道配套服务设施） | 17500 | 2023-2024 |  |  | 完成施工图 | 0 | 3500 | 2500 | 1000 | [5 empty] | 完成提升改造3公里 | 县水利局 | 上级资金为中央资金和省补资金
8 | 浮云溪流域综合治理 | 紧水滩引水工程 | 续建 | 引水线路12公里，流量2.88m³/s，年引水量1630万m³ | 23531 | 2019-2023 |  |  | 基本完成主体工程 | 20000 | 1500 | [6 empty] | 1500 | 完工（2022.5） | 县水利局
|  | 小计 |  |  | 41031 |  | 0 | 0 |  | 20000 | 5000 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500
9 | 中小河流域综合治理 | 安溪流域综合治理工程（一期） | 续建 | 治理河长10.7公里，建设内容包括堤防护岸、防汛通道等 | 4878 | 2021-2023 |  |  | 完成总工程量70% | 2500 | 500 | 500 | [6 empty] | 完工 | 县水利局
|  | 云坛溪流域综合治理工程 | 续建 | 治理河长12.2公里，建设内容包括堤防护岸、防汛通道等 | 5230 | 2021-2023 |  |  | 完成总工程量80% | 2500 | 500 | 500 | [6 empty] | 完工 | 县水利局
|  | 梧桐坑流域综合治理工程 | 续建 | 治理河长13公里，建设内容包括堤防护岸、防汛通道等 | 10237 | 2022-2023 |  |  | 完成治理河道3公里 | 1990 | 2844 | 1500 |  |  |  | 1344 |  |  | 完成治理河道5公里 | 县水利局
|  | 小计 |  |  | 20345 |  |  |  |  | 6990 | 3844 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1344 | 0 | 0
10 | 生物栖息繁衍廊道（堰坝）生态化改造项目 |  | 续建 | 本次堰坝整治工程中，拆除堰坝6座，改造堰坝87座，新建堰坝2座 | 2307 | 2022-2023 |  |  | 开工建设 | 0 | 1400 | 1400 | [6 empty] | 基本完工 | 县水利局 | 山水林田湖草中央资金1400万元
11 | 2023年度山塘综合整治工程（打捆） |  | 新开工 | 完成2座山塘整治 | 150 | 2022-2023 |  |  | 完成初设 |  | 150 | 100 |  |  | 50 |  |  |  | 完工 | 县水利局
12 | 2023年度农村水系治理（结合美丽河湖建设）（打捆） |  | 新开工 | 整治河道20处，建设护岸5公里 | 500 | 2022-2023 |  |  | 完成初设 |  | 500 | 300 |  |  | 200 |  |  |  | 完工 | 县水利局
13 | 农村饮用水提标达标工程（打捆） |  | 续建 | 新建安溪乡、赤石乡水厂，提升改造崇头镇、石塘镇、紧水滩镇原有水厂，对农村供水系统进行升级改造（修建联村和单村供水工程蓄水池， 铺设供水管道及安装过滤消毒设备、信息化改造等） | 11000 | 2020-2024 |  |  | 部分完成 | 6500 | 2167 | 500 |  | 1000 |  | 667 |  |  | 完成当年提标任务 | 县水利局
（三）美丽乡村建设 |  |  |  |  | 58672 |  | 0 | 0 |  | 8058 | 3650 | 1000 | 500 | 2000 | 150 | 0 | 0 | 0
14 | 美丽城镇建设（打捆） |  | 续建 | 按照“十个一”标志性要求完成1个街道美丽城镇创建，其中凤凰山街道样版创建 | 15000 | 2023-2025 |  |  | 确认2023年创建街道并完成部分项目申报 | 2058 | 1000 | 1000 | [6 empty] | 完成凤凰山街道创建开工 | 县住建局 | 省级奖励资金已下达844万元
15 | 最美梯田县域风貌区建设（打捆） |  | 新开工 | 按照县域风貌样版区的基础性指标、特色性指标和创新性指标三类指标来创建云和县最美梯田县域风貌样版区，区域包括梯田景区及公路沿线、赤石区块等 | 500 | 2023-2024 |  |  | 完成创建申报，确认相关创建项目 | 0 | 500 |  | 500 | [5 empty] | 完成创建工作，并申请创建验收 | 县住建局
16 | 崇头镇黄家畲村地质文化村建设项目 |  | 续建 | 共修复村内银矿连接古道及矿石搬运古道1000m；新建游步道2340m，路面硬化 500 ㎡；新建休憩凉亭、廊亭；装修银矿展示馆 | 172 | 2022-2023 |  |  | 完成建设并申报国家地质文化村 |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 完成 | 县自然资源和规划局
17 | 未来乡村（打捆） |  | 续建 | 以“三化九场景”为目标，打小顺、沈村等14个未来乡村及公园乡村试点村，主要建设内容为：农村配套设施、村庄风貌管控、数字乡村、产业、文化、治理等内容 | 43000 | 2022- |  |  | 完成小顺村未来乡村建设，开工建设沈村雪梨集成创新项目 | 6000 | 2000 |  |  | 2000 |  |  |  |  | 开展赤石、金水坑、安溪等未来乡村创建 | 县农业农村局 | 专项债视下达情况再分解
二 | 工业 |  |  |  | 20147 |  | 0 | 0 |  | 5649 | 9451 | 0 | 3000 | 0 | 700 | 5751 | 0 | 0
（一）工业园区基础设施 |  |  |  |  | 20147 |  | 0 | 0 |  | 5649 | 9451 | 0 | 3000 | 0 | 700 | 5751 | 0 | 0
18 | 工业园区基础设施建设 | 低丘缓坡沙溪区块高胥移民湾地块开发工程 | 续建 | 场地平整172亩，挖方量19.86万m³，填方82.18万m³；道路工程8383㎡以及附属设施 | 2987 | 2021-2023 |  |  | 完成道路部分工程 | 669 | 631 |  |  |  |  | 631 |  |  | 完工 | 云和经开区
|  | 沙溪区块35KV电力管线接入系统工程 | 续建 | 敷设4*MMPΦ150+2*MMPΦ100孔管道1.8km，敷设电缆3*2.4km | 1721 | 2022-2023 |  |  | 完成主体工程 | 425 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 完工 | 云和经开区
|  | 2023年园区零星基础设施（打捆） | 续建 | 道路（机耕路）、地下管网、标志标线、行道树等的破损修复和边坡绿化、挡土墙、渠道、排水沟等修复、治理和加固；污水零直排工程；环境综合整治提升 工程；往年园区基础设施项目（城西广场、二期道路、健身广场等)； | 3500 | 2022-2023 |  |  | 完成部分工程建设 | 1092 | 3583 |  | 500 |  |  | 3083 |  |  | 完成部分工程建设 | 云和经开区
|  | 小计 |  |  | 8208 |  | 0 | 0 |  | 2186 | 5214 | 0 | 500 | 0 | 0 | 4714 | 0 | 0
19 | 工业园区公共服务综合能力提升工程（打捆） | 兴昌路西延伸道路工程（和信路—守信路） | 续建 | 新建道路长396m，宽20m | 1108 | 2022-2023 |  |  | 完成主体工程 | 380 | 370 |  |  |  |  | 370 |  |  | 完工 | 云和经开区
|  | 守信路北延伸道路工程（兴旺路—复兴路） | 续建 | 新建道路长161m，宽16m | 357 | 2022-2023 |  |  | 开工建设 | 0 | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  | 完工 | 云和经开区
|  | 长田变#3-#16出线配套电力管道埋设工程 | 新开工 | 新建电缆管道3.574km，电缆井95座，绿化恢复2.6km，恢复路灯40盏等 | 2937 | 2022-2024 |  |  | 完成前期 | 0 | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 完成部分工程建设 | 云和经开区
19 | 工业园区公共服务综合能力提升工程（打捆） | 数字化园区（智慧园区）建设项目 | 新开工 | 主要建设各类智慧基础设施及应用，包括大数据平台、园区公共管理平台系统、应急联动平台、智慧管廊综合管理平台、等。覆盖范围近期为3.5k㎡，远期扩展至12k㎡ | 2900 | 2022-2030 |  |  | 完成方案设计 | 0 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 启动公共管理平台建设 | 云和经开区
|  | 小计 |  |  | 7302 |  | 0 | 0 |  | 380 | 3120 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0
20 | 工业园区公共服务中心项目 |  | 续建 | 用地面积3329㎡，总建筑面积8104㎡ | 4637 | 2020-2023 |  |  | 竣工验收 | 3083 | 1117 |  |  |  | 700 | 417 |  |  | 完工 | 云和经开区
三 | 服务业 |  |  |  | 141353 |  | 10 | 10 |  | 15368 | 19327 | 0 | 12400 | 0 | 200 | 6727 | 0 | 0
（一）旅游 |  |  |  |  | 124060 |  | 4 | 4 |  | 11455 | 12427 | 0 | 7800 | 0 | 0 | 4627 | 0 | 0
21 | 云和梯田5A创建综合管网工程（打捆） |  | 续建 | 完成景区8.02k㎡及核心景区可视范围的电力、电信、传输等管网综合“上改下”工程 | 8060 | 2019-2023 |  |  | 完成部分管线下地改造 | 7400 | 982 |  | 800 |  |  | 182 |  |  | 全部完成 | 县农旅投公司
22 | 全域旅游基础配套（打捆） |  | 续建 | 做好云和县全域旅游基础配套设施建设，主要为云和县域景区和度假区范围景观节点、排污、供水、电力、码头提升、停车、驿站等基础配套设施，云缦康养度假区、白鹤尖、佛儿岩、灵漈山等景区生态修复、排污、供水、驿站、标识系统等项目建设 | 10000 | 2021-2023 |  |  | 云和东旅游集散中心、梯田景区等项目排污完工，完成云缦康养度假区项目杆线迁移，原“马尔代夫”生态修复进场施工 | 4000 | 9000 |  | 5000 |  |  | 4000 |  |  | 完成梯田5A创建基础配套，燕庐污水、电力等基础设施完工，白鹤尖、局村旅游厕所完工，原“马尔代夫”生态修复完工，启动龙门码头提升 | 县文广旅体局 | 财政结转为绿色转化资金；债券资金为全域旅游创建专项债
23 | 仙宫景区-仙牛半岛提升项目-配套基础设施 |  | 新开工 | 新建道路、电力线路等基础设施 | 500 | 2023-2023 | 4 | 4 | 完成设计条件确定和农转用组件 | 55 | 445 |  |  |  |  | 445 |  |  | 完工 | 县农旅投公司 | 其中7亩已调为建设用地
24 | 云和梯田国家生态湿地生物多样性保护与价值转化工程 |  | 新开工 | 集生物多样保护、科普、研学、体验、培训、生态旅游等功能于一体的，以农耕文明为特色的“生态发展”与“共同富裕”相得益彰的生物多样性体验地 | 105500 | 2023-2025 |  |  | 开展一馆两园等规划设计 | 0 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 一馆两园工程开工建设，地下室施工 | 县农旅投公司
（二）房地产（含安置房） |  |  |  |  | 17293 |  | 6 | 6 |  | 3913 | 6900 | 0 | 4600 | 0 | 200 | 2100 | 0 | 0
25 | 小徐未来社区改造区块 |  | 续建 | 对农民新村、水石花苑按照未来社区创建要求进行改造提升 | 3698 | 2022-2023 |  |  | 完成主干道沥青铺设 | 900 | 2100 |  |  |  |  | 2100 |  |  | 完工 | 县住建局、县城投公司 | 结转资金为2022年专项债
26 | 迁建安置区（原处州汽校地块） | 一期有土安置区 | 续建 | 总用地面积21048m²，新建3层安置房17幢共86直，总建筑面积约21380㎡ | 2698 | 2019- |  |  | 完成三通一平和部分污水管网建设 | 1500 | 400 |  | 400 | [5 empty] | 完成后续自建房部分污水管网建设（视安置房进度推进） | 县征收中心
26 | 迁建安置区（原处州汽校地块） | 二期有土安置区 | 续建 | 总用地面积4855m²，新建3层安置房4幢共24直，总建筑面积约5040㎡ | 1618 | 2022- |  |  | 完成项目供地、三通一平开工 | 200 | 300 |  | 300 | [5 empty] | 完成三通一平，安置房分户证件办理 | 县征收中心
|  | 小计 |  |  | 4316 |  | 0 |  |  | 1700 | 700 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 石塘镇235国道改建工程拆迁安置项目 |  | 新开工 | 包括朱村、金村、张兰等6个安置区块，安置户数35户，用地面积25亩，地上建筑面积10706㎡，地下储藏间建筑面积3105㎡ | 4056 | 2023-2025 |  |  | 完成施工图及预算 | 0 | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 完成6个区块安置小区三通一平,自建安置房开工 | 石塘镇
28 | 紧水滩镇金水坑村农用地场地平整项目 |  | 新开工 | 场地平整面积约17050㎡，包括土方工程、挡墙工程等 | 1053 | 2023-2023 |  |  | 完成初步设计 | 0 | 700 |  | 700 | [5 empty] | 完工 | 紧水滩镇
29 | 白龙山街道征收安置项目 | 岗头小区北侧安置房 | 新开工 | 用地面积500㎡，自建安置房4户，建筑面积960㎡ | 248 | 2023-2024 |  |  | 完成供地和方案论证 | 69 | 140 |  | 140 | [5 empty] | 完成平整，安置房建设 | 白龙山街道
30 |  | 处州汽校安置地东侧安置房工程 | 续建 | 总用地面积396㎡，自建安置户3户，建筑面积720㎡ | 75 | 2022-2023 |  |  | 完成供地和方案审批，正在办理建房审批手续 | 24 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 完工 | 白龙山街道
31 |  | 低丘缓坡沙溪区块房屋征收安置地二期 | 续建 | 总用地11673.55㎡，自建安置房4直，完成项目的室外配套 | 585 | 2015-2023 |  |  | 完成部分安置房建设 | 500 | 60 |  | 60 | [5 empty] | 完工 | 白龙山街道
32 |  | 祥云街二期拆迁有土安置区（金丰嘉苑东侧地块）电气线路提升工程 | 续建 | 开关站、变压器等电力设施提升 | 250 | 2022-2023 |  |  | 完成70% | 0 | 250 |  | 250 | [5 empty] | 完工 | 白龙山街道
33 | 崇头镇征收安置项目 | 梯田景区游客中心工程拆迁安置区（二期） | 续建 | 总用地面积6586㎡，新建2排58直安置房，总建筑面积4271㎡（含一二期电力工程） | 1020 | 2022-2023 |  |  | 完成场地平整 | 420 | 300 |  | 300 | [5 empty] | 完成挡墙、杆线迁改，自建房施工 | 崇头镇
34 |  | 梅源至吴坪公路房屋安置地项目 | 新开工 | 用地面积1989㎡，新建安置房14直（1户），建筑面积约1680㎡ | 410 | 2023-2024 | 3 | 3 | 完成初设报批 | 0 | 200 |  | 200 | [5 empty] | 完成场地平整，自建房开工 | 崇头镇
35 |  | 下垟村拆迁安置项目 | 新开工 | 用地面积1947㎡，新建安置房占地面积约500㎡，用于安置后交线道路拓宽拆迁安置，安置农户4户 | 430 | 2023—2024 | 3 | 3 | 完成初设报批 | 0 | 300 |  | 300 | [5 empty] | 完成三通一平建设 | 崇头镇 | 截至9月底账户余400万
36 |  | 梅竹村“火烧基”地质灾害解危安置地挡土墙工程 | 续建 | 用地面积3735㎡，用于安置“火烧基”土地拆迁安置户7户和房屋拆迁安置户4户 | 460 | 2023-2023 |  |  | 完成初设报批 | 0 | 400 |  | 400 | [5 empty] | 完工 | 崇头镇
37 | 云龙公路改建工程凤凰山街道安置地项目 |  | 续建 | 总用地面积3682㎡，总建筑面积3932㎡，安置约11户 | 692 | 2021-2023 |  |  | 安置房主体完工，一期挡墙建设完成，三通一平基本完工 | 300 | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 完工 | 凤凰山街道
四 | 基础网络 |  |  |  | 454226 |  | 686 | 579 |  | 23310 | 101561 | 18100 | 13500 | 0 | 0 | 6811 | 0 | 63150
（一）交通 |  |  |  |  | 443971 |  | 686 | 579 |  | 22575 | 95741 | 18100 | 13000 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 63150
38 | 235国道云和段改建工程 |  | 续建 | 全长34.8km，一级公路16.2km、二级公路18.6km，隧道10.5座、桥梁34座 | 297568 | 2022-2026 |  |  | 桥隧、路基土石方完成10% | 21054 | 70000 | 16000 | 5000 |  |  |  |  | 49000 | 桥隧、路基土石方完成35% | 县交通运输局、县交投公司
39 | 黄安线提升改造工程（一期） |  | 续建 | 改建芝畈至下武段，二级公路2.267km | 5846 | 2022-2024 |  |  | 开工建设 | 580 | 2991 |  | 1500 |  |  | 1491 |  |  | 完成工程量80% | 县交通运输局、县交投公司 | 2022年专项债券资金已下达3000万元；债券资金为全域旅游专项债
40 | 局龙线改建工程二期（金水坑至龙门段） |  | 新开工 | 改建金水坑至龙门二级公路3.5km，其中隧道2座1635m，桥梁1座127m，路基宽度10m（不含龙门村段） | 31357 | 2022-2026 |  |  | 完成开工建设准备 | 445 | 6500 | [6 empty] | 6500 | 桥隧、路基土石方完成35% | 县交通运输局、县交投公司 | 用地指标已解决
41 | 局龙线改建工程一期（局村至金水坑） |  | 新开工 | 拟改建天堂坑口至金水坑段二级公路约6.5公里，提升改造溪口村过境段三级公路约2.1公里 | 22000 | 2023-2025 | 255 | 148 | 开展施工图设计优化修改 | 458 | 3500 | [6 empty] | 3500 | 路基、桥梁完成10% | 县交通运输局、县交投公司 | “一县一县道”用地指标政策下达时间不确定
42 | 长深高速公路云和赤石互通改建工程 |  | 新开工 | 拟对现状单向仅供往返丽水方向车辆上下高速的简易互通，采用变异T形互通方案增设龙泉（福建）方向一对出入匝道 | 15100 | 2023-2025 | 124 | 124 | 完成初步设计 | 0 | 2500 |  | 2500 | [5 empty] | 路基、桥梁完成10% | 县交通运输局、县交投公司
43 | S210仙居至景宁公路云和局村至大徐段工程（原328省道） |  | 新开工 | 新建云章至大徐段一级公路1.69公里，改建局村至云章段二级公路2.56公里，路线全长约5.55公里（含利用G235国道段长1.303公里），其中桥梁483米/3座，隧道330米/2座 | 43000 | 2023-2025 | 143 | 143 | 完成初步设计 | 38 | 4000 | [6 empty] | 4000 | 路基、桥梁完成5% | 县交通运输局、县交投公司
44 | 玉溪库区航道提升改造工程 |  | 新开工 | 拟对滩下、规溪、双港等渡埠码头及水上服务站工程等改造提升；新建三江口交通码头3座（溪口、局村、三潭），共有货运泊位2个，客运泊位8个 | 2200 | 2023-2025 | 20 | 20 | 开展初设编制 | 0 | 150 | [6 empty] | 150 | 码头及水上服务站工程等改造提升开工建设，完成工程量10% | 县交通运输局
45 | 陈麻线提升改造工程（一期） |  | 新开工 | 改建水碓垟至东坑下约5.3公里 | 20000 | 2023-2026 | 144 | 144 | 开展初设编制 | 0 | 500 |  | 500 | [5 empty] | 开工建设 | 县交通运输局、县交投公司 | “一县一县道”用地指标政策下达时间不确定；资金未落实
46 | 云和县全域旅游创建工程-梯田创5A通景公路沿线风貌提升整治工程 |  | 新开工 | 拟对后交线（除后山至将军桥段）、后交线至梅竹、后交线至坑根、吴坪公路沿线绿化提升、节点打造以及部分裸露边坡治理等 | 3100 | 2023-2023 |  |  | 完成施工图设计 | 0 | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 完工 | 县交通运输局 | 债券资金为全域旅游创建专项债
47 | 2023年“四好农村路”建设项目（农村公路路面大中修、改造（改善）提升等）（打捆） |  | 新开工 | 对农村公路路面大中修约60公里、改造（改善）提升约23公里，危桥改造1座，路域环境、安全设施及应急养护等综合提升 | 3800 | 2023-2023 |  |  | 完成施工图设计 | 0 | 2600 | 2100 | 500 | [5 empty] | 完工 | 县交通运输局
（二）能源 |  |  |  |  | 655 |  | 0 | 0 |  | 55 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 丽水云和长田110kv变电站用地平整工程 |  | 续建 | 场地平整4885㎡ | 655 | 2022-2023 |  |  | 开工建设 | 55 | 500 |  | 500 | [5 empty] | 完工 | 白龙山街道
（三）信息 |  |  |  |  | 9600 |  | 0 | 0 |  | 680 | 5320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 0 | 0
49 | 浙江省中波发射管理中心云和广播转播台建设工程 |  | 续建 | 用地面积约9.25万㎡，其中建设用地约0.78万㎡。主要建设内容包括场区（技术业务用房、附属用房建筑面积约2200㎡）、地网及附属设施、广播发射工艺系统、连接道路等 | 9600 | 2022-2023 |  |  | 地网工程施工 | 680 | 5320 |  |  |  |  | 5320 |  |  | 完成地网及塔基，附属用房工程量50% | 县城投公司
五 | 城乡基础设施 |  |  |  | 178738 |  | 80.15 | 54.25 |  | 41428 | 37238 | 2900 | 16200 | 0 | 200 | 12638 | 5000 | 300
50 | 城市道路建设 | 祥云街（黄水碓—城西路） | 新开工 | 新建道路全长672m（其中高架 210m），道路宽32m。主要建设内容包括道路、给排水管道、强弱电管线、照明、绿化等 | 15000 | 2022-2023 |  |  | 完成施工图招标准备 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000 |  |  | 完成工程量30% | 县住建局
|  | 大庆寺区块北侧道路 | 续建 | 道路长444m，宽12m | 1300 | 2022-2023 |  |  | 一标段完工 | 300 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  | 完工 | 县住建局
|  | 新建南路（处州驾校南侧-高速路） | 续建 | 道路长238m，宽30m | 1815 | 2022-2023 |  |  | 主体工程基本完工 | 1200 | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  | 完工 | 县住建局
|  | 祥云街（大坪路—仙宫大道） | 续建 | 道路长995m，宽32m | 5777 | 2021-2023 |  |  | 二标段主体工程基本完工 | 2170 | 800 |  |  |  |  | 800 |  |  | 完工 | 县住建局
|  | 复兴路至党校连接道路 | 续建 | 道路长640米，宽10米 | 1400 | 2022-2023 |  |  | 完成工程量的40% | 300 | 200 |  |  |  |  | 200 |  |  | 完工 | 县住建局
|  | 大坪安置区道路工程 | 新开工 | 道路长约700m，宽12m | 5500 | 2023-2024 | 19.75 | 19.75 | 完成初设 |  | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 完成工程量40% | 县住建局
|  | 云雾路桥梁拆建工程 | 新开工 | 新建桥梁及延伸道路长度约200m，桥梁宽度约30m | 2800 | 2023-2024 |  |  | 初步设计中 |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 完成工程量30% | 县住建局
|  | 狮山路道路改造工程 | 新开工 | 道路宽度约24m，长度约1km | 4500 | 2023-2025 |  |  | 完成施工图编制 |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 完成路基管网施工 | 县住建局 | 城东公共停车场及综合配套工程专项债
|  | 城南东路道路改造工程 | 新开工 | 道路宽度约25m，长度约1.3km，包括城南路安溪桥拓宽 | 7800 | 2023-2025 | 43.7 | 17.8 | 完成初设 |  | 500 |  | 500 | [5 empty] | 开工建设 | 县住建局 | 城东公共停车场及综合配套工程专项债
|  | 小计 |  |  | 45892 |  | 63.45 | 37.55 |  | 3970 | 8900 | 0 | 2500 | 0 | 0 | 6400 | 0 | 0
51 | 城市基础设施 | 2023年环卫改造（公厕）（打捆） | 新开工 | 新建翠屏街公厕，改造两座 | 300 | 2023-2023 |  |  | 完成林业局公厕、木玩主题公园和云杨路公厕改造 |  | 180 |  | 180 | [5 empty] | 新建翠屏街公厕，改造两座 | 县住建局
|  | 10%留地安置区市政配套工程 | 新开工 | 10%留地（古竹等留地安置区市政配套设施） | 830 | 2023-2023 |  |  | 完成初设批复 |  | 600 |  |  |  |  | 600 |  |  | 基本完工 | 县住建局
|  | 金丽花苑、向阳小区污水零直排改造 | 新开工 | 对小区进行零直排、雨雾分流改造 | 600 | 2023-2023 |  |  | 完成施工图编制 |  | 480 |  | 480 | [5 empty] | 完工 | 县住建局
|  | 凤凰山全民健身公园（凤凰山公园提升工程） | 续建 | 一期新建西侧入口、游步道等及法制文化园改造；二期完成西段游步道、水库周边无障碍环库游道、东部部分游步道；三期部分路灯安装及基础设施提升 | 2800 | 2018-2023 |  |  | 一期、二期已完工 | 534 | 300 |  | 300 | [5 empty] | 完工 | 县住建局
|  | 市政雨污水管网检测清淤项目 | 新开工 | 市政雨污水管网检测清淤及检测 | 850 | 2023-2024 |  |  | 雨水管网清淤及检测，完成招标文件编制 |  | 400 |  | 400 | [5 empty] | 完成年度检测清淤任务 | 县住建局
|  | 普光未来社区 | 新开工 | 建范围总面积16.7公顷，直接受益居民3888人，主要改造内容包括绿化提升、停车位提升、邻里空间改造等 | 2500 | 2023-2024 |  |  | 完成试点申报 | 0 | 840 |  | 840 | [5 empty] | 工程量完成30% | 县住建局 凤凰山街道
|  | 小计 |  |  | 7880 |  | 0 | 0 |  | 534 | 2800 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0
52 | 2022年老旧小区改造 |  | 续建 | 浮云小区、党校区块、环宇路区块、中医院宿舍、公园路32-98号，红光路111号-112号、城东路以西-吉祥路以南等6个区块小区改造 | 2735 | 2022-2023 |  |  | 浮云小区、党校区块、环宇路区块完工，其余区块部分完成 | 700 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  |  | 完工 | 县住建局 | 财政结转用于南山小区
53 | 2023年老旧小区改造 |  | 新开工 | 新建北路区块老旧小区改造 | 400 | 2023 |  |  | 完成前期资料收集 |  | 400 | 400 | [6 empty] | 完工 | 县住建局 浮云街道
54 | 2023年城市零星工程（打捆） |  | 续建 | 零星新建市政配套、市政设施维修改造、城市亮化及维修、信号灯新建及改造、临时停车场、节日装扮、公园绿地草花更换、街头绿化、县城标志标线、港湾式公交停靠站、应急工程等 | 4000 | 2023-2023 |  |  |  |  | 3000 |  | 3000 | [5 empty] | 完成 | 县住建局
55 | 复兴路两侧提升改造工程 |  | 续建 | 仙宫大道路口以西至城东路，路段总长约 0.9km。主要包括路两侧、中央隔离带及十字路口绿化景观，人行道铺装等 | 563 | 2022-2023 |  |  | 仙宫大道至城东路段道路两侧提升基本完工，城东路至云雾路段开工 |  | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  | 完工 | 县住建局 | 县城投公司实施
56 | 农村生活污水处理设施新建及标准化运维改造（打捆） |  | 续建 | 1750户新接农户，覆盖行政村新10个，新建59个处理设施，改造38个处理设施，建设绿色基础设施1个，零直排村4个 | 22000 | 2021-2025 |  |  | 完工5个，开工10个处理设施；完工10个，开工8个处理设施提升改造；标准化运维设施120个，新增接户651户 | 7000 | 2948 |  | 500 |  |  | 2448 |  |  | 完工18个终端及管网设施改造 | 县住建局
57 | 城市污水处理厂清洁排放技术改造及城区污水零直排PPP项目 |  | 续建 | 1.污水处理厂新建一套深度处理系统；2.老小区、市政道路截污纳管和零直排改造 | 35000 | 2020-2023 |  |  | 政府存量区块、新设计区块完工 | 26985 | 5000 | [5 empty] | 5000 |  | 完工 | 县住建局
58 | 污水垃圾处理补短板工程 | 第二污水处理厂 | 新开工 | 项目总用地面积约16.6亩，新建处理规模30000m3/d第二污水处理厂及进厂主管 | 27400 | 2023-2025 | 16.7 | 16.7 | 完成初步设计委托招标 |  | 4000 | 1000 | 3000 | [5 empty] | 污水处理厂主体施工，进场管网沟槽开挖、管道铺设 | 县住建局 | 申请中央预算补助
|  | 城南污水管网优化项目 | 新开工 | 对城南片区污水管网进行改造提升，包括新改建D600污水管2453m，D800污水管4616m，D1000污水管607m，D1200管道2286m | 5180 | 2023-2025 |  |  | 完成初步设计委托招标 |  | 1000 | 500 | 500 | [5 empty] | 文体中心管网完工，城南主管主体施工 | 住建局 | 500万山海协作资金用于文体中心管网工程
|  | 长垄垃圾填埋场修复工程 | 新开工 | 总设计库容（57.3+40.0）万m³，填埋库区占地面积约（3.2+0.9）万㎡（含柿树坳生活垃圾填埋场），封场规模Ⅳ类。新建垃圾填埋场渗滤液调节池，容积5000m³ | 7000 | 2023-2025 |  |  | 完成初设 |  | 1500 |  | 1500 | [5 empty] | 完成工程量30% | 县住建局
|  | 小计 |  |  | 39580 |  | 16.7 | 16.7 |  | 0 | 6500 | 1500 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 雾溪制水厂提升改造工程 |  | 续建 | 新建2万m³/d规模的反应沉淀清水池、V型滤池、脱水机房、污泥均质池及相应设备安装等 | 3271 | 2022-2023 |  |  | 完成土建部分80% | 1729 | 1500 |  |  |  |  | 1200 |  | 300 | 完工 | 县城投公司 | 专项债是否继续发行待定
60 | 供水补短板工程-智慧水务 |  | 新开工 | 智慧水务基础设施建设、 智能水表（远传智能大表91个、智能水表11620个） 、小区二次增压泵房改造（小区二次增压泵房建设5个） | 5050 | 2023-2027 |  |  | 完成初设 |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 完成智慧水务基础设施建设一期工程的50% | 县城投公司 | 视专项债下达情况实施
61 | 赤石区块污水管道工程 |  | 续建 | 新建污水泵站5座、敷设污水管道长度约13km | 3437 | 2022-2023 |  |  | 新建污水泵站、敷设污水管道 | 510 | 2490 | 1000 | 1000 |  |  | 490 |  |  | 完工 | 赤石乡 | 上级资金为彩票公益金；债券资金为全域旅游创建专项债
62 | 邻享庭院建设项目 |  | 新开工 | 利用国有闲置资产，建设15个社区邻享庭院，总建筑面积约为13728㎡ | 8000 | 2023-2027 |  |  | 完成部分点位初设批复 | 0 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 完成4个点位建设 | 县工投公司 | 视债券下达情况
63 | 梯田景区游客中心工程拆迁安置区连接道路改建工程 |  | 新开工 | 改建道路约440m，同步改建管线 | 930 | 2023-2024 |  |  | 初步设计编制 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 开工建设 | 崇头镇
六 | 公共服务 |  |  |  | 131918 |  | 57.1 | 33.6 |  | 21547 | 43777 | 1400 | 20500 | 0 | 7135 | 12442 | 0 | 2300
（一）教育 |  |  |  |  | 48191 |  | 27 | 7.4 |  | 100 | 17900 | 700 | 11500 | 0 | 0 | 5400 | 0 | 300
64 | 实验小学改扩建工程 |  | 续建 | 总用地34亩，总建筑面积31671㎡（地下建筑面积8373㎡），包括新建和改造教学楼、艺术楼、地下室等，建36个班 | 21160 | 2022-2024 |  |  | 开工建设，基础施工 | 100 | 10800 | 400 | 5000 |  |  | 5400 |  |  | 一期项目完工；二期项目进行主体施工 | 县教育局 | 债券资金含征收
65 | 中等职业技术学校产教融合中心二期工程 |  | 新开工 | 新建木玩产教融合大楼，建筑面积14000㎡，建筑层五层；新建汽修产教融合大楼建筑面积4500㎡ | 18601 | 2023-2025 | 27 | 7.4 | 完成初设 |  | 5000 |  | 5000 | [5 empty] | 完成二期工程三层施工 | 县教育局 | 债券资金含征收
66 | 白水区块配套幼儿园 |  | 新开工 | 总用地面积8293㎡，总建筑面积13400㎡（其地下建筑面积5500㎡），建12个班 | 7130 | 2023-2025 |  |  | 完成规划设计方案 |  | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 完成地下室施工 | 县教育局 | 视专项债下达情况启动建设
67 | 2023年度中小学校舍暑期维修（打捆） |  | 新开工 | 改善教育办学条件，对中小学校舍、运动场馆、线路等设施进行维修与改造 | 600 | 2023-2023 |  |  | 前期谋划 |  | 600 | 300 | [5 empty] | 300 | 完工投用 | 县教育局 | 自筹资金为年初财政预算和省转移支付资金
68 | 云和中学田径场改造等工程项目 |  | 新开工 | 1.田径场更换400m透气型塑胶跑道，更换田径场草皮以及配套设施采购；2.上校区污水管道改造；3.荷花塘污水管改管 | 700 | 2023-2023 |  |  | 完成初设 |  | 500 |  | 500 | [5 empty] | 完工投用 | 县教育局
（二）卫生 |  |  |  |  | 36313 |  | 6.1 | 2.2 |  | 11663 | 7747 | 500 | 2000 | 0 | 400 | 4847 | 0 | 0
69 | 中医医院迁建工程 |  | 续建 | 按二级甲等标准建设，总用地面积22754㎡，总建筑面积29750㎡，设计床位250张 | 19978 | 2020-2024 |  |  | 完成主体工程 | 10100 | 4800 | 400 |  |  |  | 4400 |  |  | 完成室内装修 | 县卫健局
70 | 城北社区卫生服务中心 |  | 续建 | 总用地面积4036㎡，总建筑面积4243㎡（地上建筑面积 3868㎡） | 3035 | 2021-2023 |  |  | 完成主体工程，装修工程完成73% | 1563 | 947 | 100 |  |  | 400 | 447 |  |  | 完工并投入使用 | 县卫健局
71 | 公共卫生服务能力提升项目（打捆） |  | 续建 | 2023年实施紧水滩卫生院（549万元）、体检检验中心改造工程（200万元）、血透室装修改造工程（50万元）、赤石乡中心卫生院项目（750万元）、120急救指挥中心及医技楼改扩建工程（1200万元）、新冠肺炎定点救治医院改造及设备采购（1400万元） | 13300 | 2022-2025 | 6.1 | 2.2 | 完成急诊室改造、方舱医院及信息化项目一期 | 0 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 紧水滩镇卫生院、体检检验中心改造工程、血透室装修改造工程、新冠疫情定点医院改造及设备购置完工并投入使用；赤石乡中心卫生院项目、120急救指挥中心及医技楼改扩建工程完成主体工程 | 县卫健局 | 视债券额度再行追加资金安排
（三）公检法 |  |  |  |  | 5573 |  | 0 | 0 |  | 1496 | 3253 | 200 | 1500 | 0 | 650 | 903 | 0 | 0
72 | 公安局执法“三个中心”技术用房项目 |  | 续建 | 总用地面积4216㎡、建筑面积7163㎡ | 4673 | 2022-2023 |  |  | 完成主体，砌体施工 | 1496 | 2403 |  | 1500 |  |  | 903 |  |  | 完工 | 县公安局
73 | 城北派出所“枫桥式公安派出所”创建工程 |  | 新开工 | 建筑内部及外立面改造，文化建设及设备采购等 | 450 | 2023-2023 |  |  | 完成前期 | 0 | 450 | 200 |  |  | 250 |  |  |  | 完工 | 县公安局
74 | 武警中队室内技能训练棚及室外战术训练场挡土墙工程 |  | 续建 | 用地550㎡，建筑面积480㎡，挡土墙约118㎡ | 200 | 2022-2023 |  |  | 开工建设 | 0 | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 完工 | 县公安局
75 | 崇头镇政府附属用房（人民法庭过渡用房）修缮改造工程 |  | 新开工 | 对原崇头镇政府宿舍进行大修作为人民法庭临时过渡用房，改造建筑面积约500㎡ | 250 | 2023-2023 |  |  | 初步设计编制 |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  |  | 完工 | 崇头镇、县法院
（四）其他 |  |  |  |  | 41841 |  | 24 | 24 |  | 8288 | 14877 | 0 | 5500 | 0 | 6085 | 1292 | 0 | 2000
76 | 2029工程二期 |  | 续建 | 新建坑道式人防工程，总建筑面积2955㎡ | 5197 | 2019-2023 |  |  | 土建完工，通信系统工程、伪装、室外附属综合管线、绿化等在建 | 3300 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  |  | 完工 | 县发改局
77 | 木玩产业创新服务综合体装修工程 |  | 新开工 | 装修面积约2万㎡ | 3200 | 2023-2023 |  |  | 完成概念性方案 |  | 2000 | [6 empty] | 2000 | 完工 | 县科技局 | 资金来源待定
78 | 民爆仓库迁建 |  | 新开工 | 总用地24亩，拟新建两座工业炸药覆土库、两座工业雷管库、一座工业雷管发放间、一座消防蓄水池、一座岗哨、一座库区值班室及其他配套辅助设施等 | 1392 | 2023-2025 | 24 | 24 | 搬迁方案决策 | 0 | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 开工建设 | 县发改局 | 搬迁模式待定
79 | 应急救援及物资储备中心 |  | 新开工 | 总用地15亩，总建筑面积约12296㎡（地下建筑面积 2845㎡）室外配套建设应急救援操练场地、物资堆场、救援车辆停放场等 | 7508 | 2023-2025 |  |  | 完成初设报批 | 0 | 2500 |  | 2500 | [5 empty] | 完成主体工程三层建设 | 县应急管理局
80 | 云和县人大代表联络总站工程 |  | 新开工 | 装修改造面积610㎡，包括建筑加固、室内装修、立面改造、智能化、空调、办公家具等内容。 | 400 | 2023-2023 |  |  | 完成概念性方案 | 0 | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 完工 | 县人大办
81 | 党群服务中心 |  | 续建 | 对新建南路供销大楼一、二层进行装修改造，装修改造面积1300㎡ | 783 | 2022-2023 |  |  | 基本完工 | 331 | 369 |  |  |  |  | 369 |  |  | 竣工验收 | 县委组织部
82 | 县委党校迁建工程（红绿融合培训基地） |  | 续建 | 总用地面积16898㎡，新建综合楼、教学楼、报告厅、风雨球场、学员宿舍（包含餐厅）、配套附属用房，建筑面积13172㎡ | 7765 | 2021-2023 |  |  | 基本完工 | 4205 | 2885 |  |  |  | 2000 | 885 |  |  | 完工 | 县委党校 | 已纳统6200万元
83 | 综合行政执法办案中心 |  | 新开工 | 外墙及室内装修、电子信息系统、办公设备 | 387 | 2022-2023 |  |  | 开工建设 | 0 | 385 |  |  |  | 385 |  |  |  | 完工 | 县执法局
84 | 县府大院整治提升 | 机关大院西副楼修缮工程 | 续建 | 修西副楼二层建筑修缮修缮面积1062㎡ | 586 | 2022-2023 |  |  | 室内装修基本完成 | 300 | 280 |  |  |  | 280 |  |  |  | 完工 | 县机关事务保障中心
|  | 机关大院第四会议室装修及弱电整治工程 | 续建 | 对机关大院内公共区域内传输线缆和办公楼入户线缆整理，以及第四会议室装修 | 403 | 2022-2023 |  |  | 第四会议室装修及地下管道改造 | 152 | 278 |  |  |  | 240 | 38 |  |  | 完工 | 县机关事务保障中心
84 | 县府大院整治提升 | 机关大院绿化提升及附属设施改造工程 | 新开工 | 机关大院茶园进行改造，改造面积约1378㎡，增加大眼休憩和健身区；县府楼前绿化提升，西副楼周边停车位改造，县委楼北面停车位改造等 | 180 | 2023-2023 |  |  | 设计方案 | 0 | 180 |  |  |  | 180 |  |  |  | 完工 | 县机关事务保障中心
|  | 小计 |  |  | 1169 |  |  |  |  | 452 | 738 | 0 | 0 | 0 | 700 | 38 | 0 | 0
85 | 地质灾害治理 | 崇头镇沙铺村泥石流地质灾害综合治理 | 续建 | 边坡防护、土方处置等 | 360 | 2022-2023 |  |  | 完成工程量的50% |  | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  | 完工 | 县自然资源和规划局
|  | 浮云街道庄前村大砻湾猪业公司北侧山体泥石流工程治理 | 续建 | 边坡防护、土方处置等 | 280 | 2022-2023 |  |  | 开工建设 |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 完工 | 县自然资源和规划局
|  | 白龙山街道大坪地质灾害风险防范区治理 | 新开工 | 边坡防护、土方处置等 | 200 | 2023-2024 |  |  | 完成项目前期 |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  | 完成项目工程量的80% | 县自然资源和规划局
|  | 小计 |  |  | 840 |  |  |  |  | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0
86 | 公共文体设施补短板 | 大剧院装饰装修项目 | 新开工 | 大剧院涉及装修和基础设施设备配套，装修部分面积4826㎡ | 3600 | 2023-2024 |  |  | 完成方案设计 | 0 | 1000 |  | 1000 | [5 empty] | 完成总工程量的40% | 县文广旅体局 | 申报专项债
|  | 博物馆装饰装修项目 | 新开工 | 博物馆涉及装修及展陈，装修部分面积10464㎡ | 9000 | 2023-2024 |  |  | 完成方案设计 | 0 | 2000 |  | 2000 | [5 empty] | 完成总工程量的20% | 县文广旅体局 | 申报专项债
|  | 小计 |  |  | 12600 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 2023年社区设施提升工程 |  | 新开工 | 各街道所辖社区零星设施提升 | 400 | 2023-2023 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 完成 | 各社区
88 | 大花园“增花添彩” |  | 新开工 | 零星节点的景观绿化提升 | 200 | 2023-2023 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 200 |  |  |  | 完成 | /
II | 仅安排资金类合计 |  |  |  | 83085 |  | 0 | 0 |  | 53199 | 11348 | 0 | 5050 | 0 | 3000 | 3298 | 0 | 0
1 | 城东幼儿园 |  | / | 按浙江省一级幼儿园建设标准建设。办学规模，12个班级，在园幼儿360人。用地面积6100㎡，建筑面积6550㎡ | 3950 | 2019-2020 |  |  | 完工 | 2987 | 937 |  | 600 |  |  | 337 |  |  |  | 县教育局
2 | 实验小学分校工程 |  | / | 总用地面积25726㎡，总建筑面积27930㎡项目建成后形成36个教学班（1620人）规模 | 16770 | 2020-2022 |  |  | 完工 | 13100 | 800 |  | 800 | [6 empty] | 县教育局
3 | 云龙公路（新殿垟至龙门段）改建工程 |  | / | 云龙公路二期，改建提升10.072km，新建隧道5座，桥梁5座 | 51584 | 2018-2022 |  |  | 完工 | 31074 | 5847 |  | 3000 |  |  | 2847 |  |  | 仅安排资金 | 县交通运输局
4 | 老云龙线提升工程 |  | / | 对老云龙公路约15公里道路进行路面和安全设施等综合提升，打造骑行、马拉松赛道 | 2000 | 2022-2023 |  |  | 完工 | 1063 | 364 |  | 250 |  |  | 114 |  |  | 仅安排资金 | 县交通运输局 | 2022年专项债券资金已下达1200万元 （全域旅游）
5 | 残疾人托养及康复中心 |  | / | 托养中心用地面积3722㎡，建筑面积4870㎡，设置托养床位90张；康复中心 | 5781 | 2020-2021 |  |  | 完工 | 4975 | 400 |  | 400 | [5 empty] | 完成尾款支付 | 县残联
6 | 统留尾款资金 |  | / | 仅安排资金项目需财政资金小于500万元的由统留尾款资金拨付，含验收转固处置尾款 | 3000 | 2023-2023 |  |  |  |  | 3000 |  |  |  | 3000 |  |  |  |  | /