## 历年改造情况
附表3-1
历年已实施城市棚户区改造情况表（至2015年底）
单位：户、套、万平方米
市县 | 拆旧建新 | [9 empty] | 综合整治 （至2013年底）
| 征收（收购） |  |  |  | 安置住房
| 实物安置 |  | 货币安置 |  | 开工 |  | 竣工 |  | 交付入住 |  | 开工 |  | 完工
| 户数 | 建筑面积 | 户数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 户数 | 建筑面积 | 户数 | 建筑面积
云和县 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
合计 | 2825 | 34.8 | 13 | 0.11 | 2434 | 25.79 | 2100 | 21.32 | 936 | 10.5
至2010年底 | 1050 | 10.45 |  |  | 936 | 10.5 | 936 | 10.5 | 936 | 10.5
2011年 | 1512 | 16.35 |  |  | 1116 | 11.31
2012年 | 95 | 2.28 |  |  | 334 | 5.66
2013年 | 58 | 3.52 |  |  | 48 | 0.51
2014年 | 0 | 0
2015年 | 110 | 2.2 | 13 | 0.11 |  |  | 1164 | 10.82

## 十三五规划测算
附表3-2
城市棚户区改造“十三五”规划测算表
单位：户、套、万平方米
市县 | 征收（收购） |  |  |  | 安置住房
| 实物安置 |  | 货币安置 |  | 开工 |  | 竣工 |  | 交付入住
| 户数 | 建筑面积 | 户数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积 | 套数 | 建筑面积
云和县 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
合计 | 720 | 9.37 | 883 | 16.75 | 806 | 18.32 | 984 | 18.2 | 984 | 18.2
2016年 | 138 | 1.79 | 168 | 3.21 | 186 | 4.28 | 334 | 3.4 | 334 | 3.4
2017年 | 156 | 2.03 | 187 | 3.42 | 154 | 3.54 | 186 | 4.28 | 186 | 4.28
2018年 | 145 | 1.89 | 183 | 3.41 | 162 | 3.72 | 154 | 3.54 | 154 | 3.54
2019年 | 136 | 1.78 | 175 | 3.36 | 148 | 3.26 | 162 | 3.72 | 162 | 3.72
2020年 | 145 | 1.88 | 170 | 3.35 | 156 | 3.52 | 148 | 3.26 | 148 | 3.26
注：1.“十三五”期间要大力推进棚户区改造货币化安置，旧住宅区综合整治情况不得统计在内。 2.测算竣工、交付入住套数、建筑面积时，要全面考虑2015年底前开工的项目和2016年以后开工的项目在“十三五”期间的竣工、交付入住情况。 逻辑有关系：“7栏”≤“5栏”+附表3-1[“5栏”-“7栏”]；“8栏”≤“6栏”+附表3-1[“6栏”-“8栏”]； “9栏”≤“7栏”+附表3-1[“7栏”-“9栏”]；“10栏”≤“8栏”+附表3-1[“8栏”-“10栏”]。

## 十三五要素需求测算
附表3-3
城市棚户区改造“十三五”土地、资金需求测算表
单位：公顷、万元
市县 | 建设用地需求 |  | 建设资金需求
| 征收（收购）住宅预计可盘活土地面积 | 安置住房建设 用地需求 | 小计 | 新建安置住房 计划投资 | 续建安置住房 计划投资 | 货币补偿安置计划支出 | 征地等费用
云和县 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
合计 | 37.23 | 14.03 | 282000 | 117800 | 0 | 106000 | 58200
2016年 | 7.37 | 3.15 | 53800 | 22100 | 0 | 20500 | 11200
2017年 | 8.05 | 2.75 | 58800 | 24700 | 0 | 21600 | 12500
2018年 | 8.41 | 2.92 | 59400 | 24900 | 0 | 22400 | 12100
2019年 | 6.75 | 2.63 | 53700 | 22600 | 0 | 20300 | 10800
2020年 | 6.65 | 2.58 | 56300 | 23500 | 0 | 21200 | 11600
注：“十三五”期间要大力推进棚户区改造货币化安置，旧住宅区综合整治所需资金不得统计在内。 逻辑关系：“3栏”=“4栏”+“5栏”+“6栏”+“7栏”。

## 计划征收项目
附表3-4
城市棚户区改造2016—2018年计划征收（收购）项目表
序号 | 市县 | 项目名称 | 项目类型 | 项目地址 | 计划征收户数 | 计划征收面积 | 计划征收时间
1 | 云和县 | 沿溪路及南侧地块(城东路-红光路)改造工程 | 城中村 | 元和街道 | 66 | 1.23 | 2016
2 | 云和县 | 新建路北段老住宅区改造工程 | 旧住宅区 | 浮云街道 | 19 | 0.52 | 2016
3 | 云和县 | 云和县老煤饼厂区块改造 | 旧住宅区 | 凤凰山街道 | 140 | 1.85 | 2016
4 | 云和县 | 老医院区块改造项目 | 旧住宅区 | 浮云街道 | 61 | 1.08 | 2017
5 | 云和县 | 祥云街东山下区块工程 | 城中村 | 白龙山街道 | 62 | 0.75 | 2017
6 | 云和县 | 下前溪区块改造项目 | 旧住宅区 | 凤凰山街道 元和街道 | 44 | 0.68 | 2017
7 | 云和县 | 中山街原镇农机厂地块改造 | 旧住宅区 | 凤凰山街道 | 46 | 0.46 | 2017
8 | 云和县 | 城南路南门桥区块改造 | 旧住宅区 | 白龙山街道 | 38 | 0.68 | 2018
9 | 云和县 | 黄溪西段改线工程 | 旧住宅区 | 凤凰山街道 | 550 | 10.8 | 2018
注：项目类型填写旧住宅区、危旧房、城中村。

## 计划建设项目
附表3-5
城市棚户区改造2016—2018年安置住房建设项目表
序号 | 市县 | 项目名称 | 项目地址 | 实施主体 | 计划开工套数 | 计划开工面积 | 计划开工时间
1 | 云和县 | 大庆寺东侧区块改造工程 | 浮云街道 | 浮云街道 | 48 | 0.58 | 2016
2 | 云和县 | 城南区块安置房 | 元和街道 | 征收公司 | 152 | 2.03 | 2016
3 | 云和县 | 白垟墩村改造 | 元和街道 | 村两委 | 206 | 5.69 | 2016
4 | 云和县 | 苦枝墩安置房 | 崇头镇苦枝墩 | 崇头镇人民政府 | 17 | 0.62 | 2016
5 | 云和县 | 洋里安置房 | 崇头镇苦洋里 | 崇头镇人民政府 | 8 | 0.24 | 2016
6 | 云和县 | 赤龙村改造 | 白龙山街道 | 村两委 | 43 | 0.22 | 2017
7 | 云和县 | 小徐村改造 | 元和街道 | 村两委 | 269 | 8.21 | 2018