## 云和县2023年重大建设项目前期工作计划表
附件2
云和县2023年重大建设项目前期工作计划
单位：万元、亩
序号 | 行业 | 项目名称 | 建设起止 年限 | 总投资 | 2023年新增用地指标 | 建设规模及主要建设内容 | 预计到2022年底工作进度 | 2023年前期工作目标 | [12 empty] | 责任单位 | 责任人 | 分管县领导 | 备注
[8 empty] | 年度目标 | 1月目标 | 1-2月目标 | 3月目标 | 4月目标 | 5月目标 | 6月目标 | 7月目标 | 8月目标 | 9月目标 | 10月目标 | 11月目标 | 12月目标
前期推进类+前期研究类共55项 |  |  |  | 4054255
一 |  | 前期推进类20项 |  | 1371900 | 1550
1 | 工业 | 现代新型工业社区服务中心 | 2024-2026 | 160000 | 30 | 占地约350亩，配建智能标准厂房、大型货车停车场、物流仓储集散中心、应急物资储备仓库，以及区块道路、杆线迁改、土方平整等七通一平工程。估算总建筑面积30万㎡，地上建筑面积27万㎡，地下建筑面积3万㎡。 | 开展前期研究和概念性方案设计，完成城西路下穿高速方案初步论证 | 完成区块总体规划设计和项目决策，完成110KV迁改和城西路下穿工程专项方案设计 | 设计需求摸底和对接 | 委托开展代理招标 | 招标采购公示 | 完成招标，签订合同 | 设计需求交底、初步方案 | 方案内部对接 | 方案部门对接 | 总体方案修改讨论；初步下穿专项方案与省市县部门对接 | 总体方案修改讨论；下穿专项方案与省市县部门对接修改 | 总体方案审查；详细下穿专项方案与省市县部门对接 | 总体方案审查修改；下穿专项方案修改 | 完成总体方案决策；完成下穿专项方案 | 云和经开区 | 俞海波 | 赵建勇
2 | 水利 | 金村水库工程 | 2024-2027 | 12000 |  | 新建一座小（二）型水库，库容约170万方 | 前期谋划 | 完成可研批复，启动初设编制 | 前期摸底调查 | 前期摸底调查 | 前期摸底调查 | 前期摸底调查 | 前期摸底调查 | 前期摸底调查 | 开展可研编制 | 开展可研编制 | 开展可研编制 | 完成可研编制 | 完成可研编制 | 完成可研编制 | 县水利局 | 汤建飞 | 江静
3 | 文旅 | 白鹤尖4A级景区项目 | 2023-2025 | 30000 |  | 项目按照国家4A级景区标准，以白鹤尖杜鹃科普园、风电、气象景观等为核心资源，统筹考虑黄源盆地空间，打造集高山露营、高山度假、杜鹃科普、天文气象等项目为一体的高山4A级景区 | 前期开发合作对接 | 签订正式投资协议，滑雪场争取开工建设 |  | 合作洽谈及滑雪场建设模式对接 | 合作洽谈及滑雪场建设模式对接 | 合作洽谈及滑雪场建设模式对接 | 合作洽谈及滑雪场建设模式对接 | 签订投资协议 | 滑雪场规划设计方案编制，其他子项规划设计方案编制 | 滑雪场规划设计方案编制，其他子项规划设计方案编制 | 滑雪场规划设计方案编制，其他子项规划设计方案编制 | 滑雪场施工图编制 | 滑雪场施工图编制 | 滑雪场争取开工，推进其他子项前期 | 县文广旅体局 | 吴广丰 | 蓝利明
4 | 安置房 | 云景生态产业园赤龙区块“未来社区”安置地项目 | 2024-2026 | 80000 | 184 | 新建建筑面积20万㎡的安置房 | 完成规划选址 | 完成初步设计 | 安置需求摸底 | 安置需求摸底、对接、测算 | 确定选址和决策 | 委托代理公开招标设计单位 | 完成设计单位招标 | 概念方案初稿 | 概念方案对接修改 | 概念方案审查 | 概念方案规委会审查 | 方案深化设计 | 深化设计方案审查 | 初步设计 | 县工投公司、云和经开区 | 徐见化 俞海波 | 赵建勇
5 | 卫生 | 疾病预防控制中心实验室改扩建工程 | 2024-2026 | 6000 |  | 新建实验大楼建筑面积4300㎡，配置相关设备仪器 | 概念性方案编制和前期谋划工作 | 完成初步设计 |  | 规模分析测算 | 规模分析测算 | 编制可行性研究报告 | 完成初步论证 | 完成项目决策 | 完成可研批复 | 编制规划设计方案 | 编制规划设计方案 | 完成规划设计方案审查批复 | 编制初步设计 | 完成初步设计 | 县卫健局 | 刘伟彪 | 江静
6 | 交通 | S210仙居至景宁公路云和规溪亭至朱村口段工程（原328省道） | 2024-2026 | 53200 | 354 | 新建朱村口至规溪亭段一级公路4.3公里（原235国道连接线） | 完成工可编制 | 完成施工图设计，开展土地征收及农转用 | 完善工可方案 | 开展地灾、稳评等报告编制 | 开展用地预审、资金落实证明等报告编制 | 开展工可报批 | 完成工可批复 | 完成工可批复,开展初设编制 | 初设审查 | 开展初设报批 | 完成初设批复，开展施工图设计编制 | 完成施工图设计编制 | 施工图设计审查 | 完成施工图设计，开展土地征收及农转用 | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
7 | 交通 | 322国道云和后山至麻垟段改建工程 | 2025-2028 | 100000 | 616 | 改建二级公路18公里 | 完成工可编制 | 完成工可批复及初设编制 | 开展设计招标 | 开展设计招标 | 设计招标 | 开展初设编制 | 初设编制 | 初设编制 | 开展地灾、稳评等报告备案 | 开展用地预审、财评编制 | 完成地灾、稳评等报告备案 | 完成用地预审批复 | 完成财评 | 完成工可批复，完成初设编制 | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
8 | 交通 | 陈麻线提升改造工程（二期） | 2024-2026 | 15000 | 335 | 改造提升东坑下至麻垟段约6.3公里 | 完成工可审查 | 完成施工图设计，开展土地征收及农转用 | 完成工可方案 | 开展地灾、稳评等报告编制 | 开展用地预审、资金落实证明等报告编制 | 开展工可报批 | 完成工可批复，开展初设编制 | 初设审查 | 完善初设方案 | 开展初设报批 | 完成初设批复，开展施工图设计编制 | 完成施工图设计编制 | 施工图设计审查 | 完成施工图设计，开展土地征收及农转用 | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
9 | 能源 | 地面光伏电站 | 2024-2025 | 27000 | 6 | 石塘镇龙河村26兆瓦地面光伏项目，总投资1.2亿元；凤凰山街道新岭村35兆瓦地面光伏项目，总投资1.5亿元 | 完成初步论证 | 完成一个项目招商，争取开工 |  | 石塘镇龙河村业主对接电力接入事宜;凤凰山街道新岭村与林业部门做好对接 | 石塘镇龙河村业主对接电力接入事宜;凤凰山街道新岭村与林业部门做好对接 | 石塘镇龙河村方案编制;凤凰山街道新岭村与林业部门做好对接，并明确地块是否可以实施。 | 石塘镇龙河村方案编制 | 石塘镇龙河村方案编制 | 确定石塘镇龙河村项目业主 | 石塘镇龙河村项目完成协议签订，并开展相关前期工作 | 石塘镇龙河村项目开展相关前期工作 | 石塘镇龙河村开展前期 | 石塘镇龙河村开展前期 | 石塘镇龙河村开展前期，力争项目开工 | 县发改局 | 任军伟 | 傅雅涛
10 | 能源 | 云和抽水蓄能电站 | 待定 | 750000 |  | 总装机容量120万千瓦，主要建设上水库、下水库、输水系统、地下厂房和开关站等 | 力争达到核准条件 | 力争达到核准条件 | 开展可研阶段三大专题方案编制。 | 开展可研阶段三大专题方案编制 | 完成可研阶段三大专题方案编制 | 召开项目三大专题报告审查会 | 通过项目三大专题报告审查，开展项目移民大纳编制 | 开展移民大纲和实物指标报告编制 | 开展移民大纲和实物指标报告编制 | 召开移民大纲和实物指标报告审查 | 完善移民大纲和实物指标报告 | 通过移民大纲和实物指标报告审查 | 其他审批工作 | 具备核准条件 | 县发改局 | 任军伟 | 傅雅涛
11 | 市政 | 象山公园（城东公共停车场） | 2024-2025 | 4000 |  | 象山公园（城东公共停车场）规划面积约50亩，拟打造成一个集服务驿站、微地形大草坪、儿童游乐、沙坑、滑梯、亲子休闲为一体的网红打卡郊野公园 | 完成概念性方案编制 | 完成初步设计 | 资料收集，前期谋划 | 现场踏勘 | 概念性方案编制 | 概念性方案确定 | 概念性方案论证会 | 概念性方案规委会审批 | 可研编制 | 设计招标 | 规划方案编制 | 初步设计编制 | 初步设计编制 | 初步设计批复 | 县住建局 | 邢决功 | 谢岩伟
12 | 市政 | 抗战公园 | 2024-2025 | 16000 |  | 抗战公园总规划面积约150亩，分北区公园（45亩）和南区公园（105亩），拟打造成集红色研学、休闲娱乐和商业服务于一体的纪念性专类公园。 | 完成概念性方案编制 | 完成初步设计 | 资料收集，前期谋划 | 现场踏勘 | 概念性方案编制 | 概念性方案确定 | 概念性方案论证会 | 概念性方案规委会审批 | 可研编制 | 设计招标 | 规划方案编制 | 初步设计编制 | 初步设计编制 | 初步设计批复 | 县住建局 | 邢决功 | 谢岩伟
13 | 市政 | 城市路网优化项目 | 2024-2026 | 待定 |  | 新建南路（高速桥—创新大道）、公园路（梨园路至新建路）、城北路与城西路交叉口优化工程等城市道路建设 | 优化路网规划 | 完成部分道路施工图编制 | 路网规划优化 | 根据路网优化专项规划制定近3-5年城市道路建设计划 | 现场勘察、初步线位研究及可研报告编制 | 现场勘察、初步线位研究及可研报告编制 | 现场勘察、初步线位研究及可研报告编制 | 现场勘察、初步线位研究及可研报告编制 | 确定部分道路选址红线，开展设计招标 | 初设编制，开展政策处理 | 初设编制，开展政策处理 | 完成部分道路初步设计批复 | 开展施工图编制 | 完成部分道路施工图编制 | 县住建局 | 邢决功 | 谢岩伟 | 具体路段的节点推进计划待项目实施时序确定后再行编制
14 | 城市更新 | 城市有机更新-龟山区块（香菇市场区块）综合开发项目 | 2024-2026 | 62500 |  | 打造龟山公园，用地面积约4.8亩；龟山以东区块开发建设高端生态共富单元，用地面积约41亩，总建筑面积约49000㎡；龟山以西区建设社区服务中心，建筑面积约2200㎡ | 完成前期调研、收集资料 | 启动征收，完成规划设计方案 | 前期谋划 | 前期谋划 | 前期谋划 | 现场踏勘，资料收集 | 现场踏勘，资料收集 | 现场踏勘，资料收集 | 启动征收工作 | 启动征收工作 | 启动征收工作 | 完成规划设计方案 | 完成规划设计方案 | 完成规划设计方案 | 县住建局 | 邢决功 | 谢岩伟
15 | 特色小镇 | 小镇配套（仙境丛林和小镇阳台） | 2023-2025 | 11500 |  | 总建筑面积约7023㎡，总用地面积约43亩，建设内容为：丛林餐厅、仙镜迷宫、儿童公园、景观绿化等 | 完成概念性方案编制 | 完成施工图编制 | 项目决策是否实施 | 现场踏勘，资料收集 | 完成概念性方案编制 | 概念性方案编制审批 | 概念性方案编制规委会 | 设计招标 | 地勘编制 | 规划方案编制 | 规划方案审批 | 初步设计编制以及内部决策 | 初步设计编制以及内部决策 | 施工图编制 | 县城投公司 | 叶萌 | 傅雅涛
16 | 市政 | 第三水厂 | 2025-2027 | 16000 |  | 总规模10万吨m³/d，近期建设规模为5万m³/d | 完成选址 | 完成可研批复 | 委托设计单位 | 完善可研方案 | 完善可研方案 | 完善可研方案 | 完善可研方案 | 完善可研方案 | 完善可研方案 | 完善可研方案 | 完善可研方案 | 完善可研方案 | 完成可研批复 | 完成可研批复 | 县城投公司 | 叶萌 | 谢岩伟
17 | 工业 | 丽水山泉云和基地（雾溪矿泉水厂） | 2024-2025 | 10000 |  | 铺设管网8千米，厂房基地建设总面积5000㎡等 | 开展投资机会研究 | 完成初步设计和用地报批 | 偏硅酸含量前期调查摸底 | 偏硅酸含量前期调查摸底 | 偏硅酸含量前期调查摸底 | 偏硅酸含量前期调查摸底 | 确定位置、探矿 | 确定位置、探矿 | 确定位置、探矿 | 确定位置、探矿 | 确定位置、探矿 | 申办采矿权 | 申办采矿权 | 成立项目公司 | 县城投公司 | 叶萌 | 傅雅涛
18 |  | 崇头镇人民法庭 | 2024-2025 | 2500 |  | 新建崇头镇人民法庭，规模待定 | 完成初步选址 | 完成初设批复，编制施工图 |  | 选址对接 | 选址对接 | 编制可行性研究报告 | 完成项目初步论证 | 完成项目决策 | 出具选址预审意见 | 可研批复 | 编制规划设计方案 | 规划设计方案批复 | 编制初步设计 | 完成初设批复，编制施工图 | 县法院 | 刘婵 | 傅雅涛
19 | 卫生 | 妇幼保健计划生育服务中心迁建工程 | 2024-2026 | 11200 |  | 拟用地15亩，规划总建筑面积16000㎡，包括综合楼（妇幼保健计划生育服务中心）、幼儿照护中心 | 进行资料收集和项目选址勘验，征询相关部门意见。 | 完成项目决策和规划设计方案 | 进行资料收集和项目选址勘验，征询相关部门意见。 | 进行资料收集和项目选址勘验，征询相关部门意见。 | 进行资料收集和项目选址勘验，征询相关部门意见。 | 进行资料收集和项目选址勘验，征询相关部门意见。 | 进行资料收集和项目选址勘验，征询相关部门意见。 | 收集资料，实地踏勘，编制可研报告 | 实地踏勘，编制可研报告 | 召集相关部门评审论证 | 开始测绘，进行编制概念性设计方案 | 进行编制规划设计方案 | 初步完成编制规划设计方案 | 对规划设计方案组织多次评审，修改后定稿 | 县卫健局 | 刘伟彪 | 江静
20 |  | 公安局“两所一队”业务用房项目 | 2023-2025 | 5000 | 25 | 建设用地面积约25亩，建筑占地面积约4000㎡，总建筑面积15000㎡，建筑内容为集城南派出所、交警大队城镇中队、县车管所三职能部门的综合业务用房，项目包含项目土建、内部装修室外附属市政配套 | / | 完成施工图编制及相关建设手续办理，完成供地手续办理 |  | 项目选址 | 可研及概念性设计方案编制 | 可研及概念性设计方案编制 | 项目初步论证 | 项目决策 | 可研报批，规划设计方案编制 | 规划设计方案编制及审查 | 初步设计编制 | 初步设计报批 | 施工图编制 | 完成施工图编制 | 县公安局 | 邱发强 | 李爱勇
二 |  | 前期研究类35项 |  | 2682355
1 | 农业 | 农业标准农田改造综合利用项目 | 2024-2027 | 20000 |  | 一期工程主要是利用拟选址地块范围设施农用地83亩与经济林地200余亩规划建设大砻湾建筑土石方弃土场，预计可以弃土方石300余万方，新增标准农田300亩。二期工程综合利用新增标准农田300亩建设120万羽养鸡场 | 前期研究 | 完成可研报告 | 开展调查分析及课题研究 |  |  | 开展调查分析及课题研究 |  |  | 编制可研报告 |  |  | 完成可研报告编制及审查 |  |  | 县农业农村局 | 叶晓彬 | 江静
2 | 农业 | 石塘上坪生态蛋鸡养殖示范园（招商） | 2024-2026 | 12000 |  | 占地面积100亩，创建规模70万羽生态蛋鸡养殖示范园，年产蛋2.6亿只，年产值约2亿元。主要建设生态厂房、生产线及配料厂等设施。（拟政府投资建设，企业租用） | 招商对接 | 完成招商并确定合作模式 | 开展招商对接及投融资模式分析 |  |  | 开展招商对接及投融资模式分析 |  |  | 开展招商对接及投融资模式分析 |  |  | 完成招商并确定合作模式 |  |  | 县农业农村局 | 叶晓彬 | 江静
3 | 水利 | 黄溪流域综合治理工程 | 待定 | 100000 |  | 综合治理黄溪河道约11.91公里（河坑—浮云溪汇合口） | 完成可研初稿 | 完成可研编制及审查 | 开展初设编制 |  |  | 开展初设编制 |  |  | 开展初设编制 |  |  | 完成初设编制 |  |  | 县水利局 | 汤建飞 | 江静
4 | 水利 | 全域水系连通工程 | 2025-2028 | 32000 |  | 开展全县水系连通、水美乡村、河道清障、清淤疏浚、岸坡整治、水源涵养与水土保持等项目 | 前期谋划 | 完成可研编制 | 前期摸底调查 |  |  | 编制实施方案 |  |  | 开展可研编制 |  |  | 完成可研编制 |  |  | 县水利局 | 汤建飞 | 江静
5 | 工业 | 木玩智慧共享工厂（基础配件中心） | 2024-2025 | 5000 |  | 规划用地30亩，计划整合我县现有的木玩产业链资源，对我县云和木玩产业链中的智能制造生产原材料采购、仓储、生产加工环节资源优化配置 | 前期谋划 | 开展项目选址，完成项目策划 | 项目招商 |  |  | 项目招商 |  |  | 项目招商 |  |  | 项目选址 |  |  | 县经商局 | 蓝雪飞 | 赵建勇
6 | 商服 | 中云大厦 | 2024-2026 | 30000 |  | 规划用地约20亩，地上17层，地下2层，功能包括商超、停车场、商业办公等 | 选址对接 | 完成招商决策和土地出让 | 开展选址和招商对接 |  |  | 完成项目选址和招商方案 |  |  | 完成招商决策 |  |  | 争取完成土地挂牌出让 |  |  | 县发改局 | 任军伟 | 傅雅涛
7 |  | 三江口旅游综合体（招商） | 2024-2030 | 220000 |  | 建设用地面积约394亩，包括局村、溪口、三潭、木垟等四个区块，打造东瓯文化探秘区、最美乡愁体验区、船帮文化传承区、滨水野奢冥想区为一体的国际旅游度假目的地 | 《三江口片区旅游开发概念性规划》完成编制，三潭村历史遗留政策处理基本完成 | 争取完成招商，启动前期规划设计 | 开展招商对接 |  |  | 开展招商对接 |  |  | 开展招商对接 |  |  | 争取完成招商，启动前期规划设计 |  |  | 县文广旅体局 | 吴广丰 | 蓝利明 | 招商完成后重新倒排节点计划
8 |  | 灵漈山4A级景区项目（招商） | 2024-2026 | 40000 |  | 项目以现有梯田游客接待中心为集散中心、整合稻草砻山和老鹰岩区块，以地质景观为基础，利用山地资源，按照4A景区为标准建设旅游集散、生态停车、观光服务设施、户外运动等项目 | 项目策划和项目总体规划编制完成 | 开展山地型项目招商，力争完成一个子项目招商，游步道建设方案确定，中下旬开工 | 开展招商对接 |  |  | 开展招商对接，游步道建设方案确定 |  |  | 开展招商对接，游步道建设方案确定 |  |  | 开展山地型项目招商，力争完成一个子项目招商 |  |  | 县文广旅体局 | 吴广丰 | 蓝利明 | 招商完成后重新倒排节点计划
9 |  | 仙宫景区仙牛半岛（招商） | 2024-2025 | 3000 |  | 依托仙宫景区现有旅游资源，建设瓯江风情体验馆、瓯江诗画山居、星野营地、汀州文化园、国际垂钓基地、星空木屋、户外运动等特色项目，以生态自然环境为基础，以多元化户外休闲娱乐为核心，以特色化发展为手段，打造集休闲娱乐、运动体验、生态康养度假为一体的综合型景区 | 完成概念性规划方案设计，仙牛半岛220亩用地政策处理；2023年实施项目设计方案。 | 开展招商，推进林地等相关报批 | 招商方案编制，拟定招商地块和招商项目类型 |  |  | 与自规局对接招商地块空间规划和林地性质，开展招商活动；拟定招商项目选址红线 |  |  | 开展招商活动；林地报批前期 |  |  | 开展招商活动，完成林地报批组件；力争完成部分项目招商 |  |  | 县农旅投公司 | 董存富 | 蓝利明 | 招商部分
10 | 文旅 | 中国幼教创意园（招商） | 2024-2026 | 21000 |  | 用地约30亩，总建筑面积约3.2万㎡，主要建设木玩研究展示中心（含国际玩具交流中心）、12班幼儿园用房、幼师培训中心及配套服务设施 | 完成概念性方案编制 | 争取确定建设模式，完成规划设计方案 | 项目决策 |  |  | 概念性方案编制 |  |  | 确定建设模式 |  |  | 完成规划设计方案 |  |  | 县城投公司 | 叶萌 | 傅雅涛
11 | 文旅 | 木玩智创空间二期—木玩智创街区 | 2024-2026 | 40000 |  | 用地约81亩，总建筑面积约9.4万㎡ | 资料收集，前期谋划 | 完成企业内部决策和规划设计方案 | 项目决策 |  |  | 概念性方案编制 |  |  | 企业内部决策 |  |  | 完成规划设计方案 |  |  | 县城投公司 | 叶萌 | 孙开甬 | 待定
12 | 交通 | 云和（靛青山）抽水蓄能电站公路工程 | 2024-2027 | 56000 |  | 分两期实施，一期改建陈村至靛青山约5.3公里，二期改建梅湾至小顺约4.3公里 | 开展工可编制 | 完成工可编制 | 完成设计招标文件公示 |  |  | 开展设计招标 |  |  | 完成设计招标 |  |  | 开展工可编制 |  |  | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
13 | 交通 | 百龙线改建工程 | 2024-2027 | 140000 |  | 分两期实施，一期改建百廿步至梓坊村约6公里，二期改建梓坊至龙门段约6.4公里 | 开展工可编制 | 完成工可编制 | 线位研究 |  |  | 编制线位方案 |  |  | 完善线位方案 |  |  | 确定初步线位 |  |  | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
14 | 交通 | 县城过境公路 | 待定 | 300000 |  | 新谋划一级公路15公里 | 完成线位方案编制 | 完成工可初稿 | 确定初步线位 |  |  | 开展工可编制 |  |  | 开展工可编制 |  |  | 完成工可初稿 |  |  | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
15 | 交通 | 云和沙溪开放式服务区 | 待定 | 100000 |  | 新增建设长深高速云和沙溪服务区加互通，拟建设成开放型服务区 | 开展方案编制 | 完成方案初稿 | 开展方案编制 |  |  | 开展方案编制 |  |  | 开展方案编制 |  |  | 完成方案初稿 |  |  | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
16 | 交通 | 义龙高速至长深高速云和联络线 | 待定 | 250000 |  | 新谋划高速公路总长约22公里 | 开展线位研究 | 确定初步线位 | 线位研究 |  |  | 编制线位方案 |  |  | 完善线位方案 |  |  | 确定初步线位 |  |  | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
17 | 交通 | 城东综合交通枢纽 | 待定 | 20000 |  | 拟对大徐区块公路进行立交化改造 | 开展方案研究 | 确定初步线位 | 线位研究 |  |  | 编制线位方案 |  |  | 完善线位方案 |  |  | 确定初步线位 |  |  | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
18 | 交通 | 云景风情廊道项目 | 待定 | 50000 |  | 拟打造“便捷、舒适”的云景风情聚落区慢性通道约12公里 | 开展方案研究 | 确定初步线位 | 线位研究 |  |  | 编制线位方案 |  |  | 完善线位方案 |  |  | 确定初步线位 |  |  | 县交通运输局、县交投公司 | 毛华锋 王庆敏 | 谢岩伟
19 |  | 靛青山区块整体开发 | 待定 | 500000 |  | 以抽水蓄能电站上水库为中心向四周延申，包括梅湾村、靛青山村、包山村、迁坑村、李山村五个自然村和金竹岗光伏电站区块未来文旅项目，策划总面积约32k㎡ | 确定编制单位 | 完成方案 | 方案编制 |  |  | 完成方案并进行完善 |  |  | 完善方案 |  |  | 完成方案编制 |  |  | 县发改局 | 任军伟 | 傅雅涛
20 |  | 温武吉铁路 | 2025-2030 | 27300 |  | 全长689公里，丽水境内长约118公里，云和境内21公里。国铁I级双线，设计时速200公里，站场规划区域2平方公里 | 预可研申报完成，争取确定建设标准 | 可研初设批复完成 | 配合省市开展前期工作 |  |  | 配合省市开展前期工作 |  |  | 配合省市开展前期工作 |  |  | 配合省市开展前期工作 |  |  | 县发改局 | 任军伟 | 傅雅涛
21 |  | 云和湖水上机场 | 2025-2027 | 20000 |  | 和湖建设水上机场，机场类别为A2类通用机场（跑道长约1200m，宽约30m），并配套培训所需的场所和设施，占地面积为1平方公里 | 完成选址方案 | 选址批复完成；招商工作对接 | 电磁环境测试完成 |  |  | 民航、军方走访，并征求意见；同时进行招商引进 |  |  | 获得民航、军方批复意见；同时进行招商引进 |  |  | 完成选址报批；同时进行招商引进 |  |  | 县发改局 | 任军伟 | 傅雅涛
22 |  | 云和储能项目 | 2024-2025 | 50000 |  | 建设规模为100MW/200MWH | 前期研究 | 争取完成招商和选址 | 确定项目选址范围 |  |  | 开展项目招商引资工作 |  |  | 开展项目招商引资工作 |  |  | 确定项目业主，并开展前期工作 |  |  | 县发改局 | 任军伟 | 傅雅涛
23 |  | 分散式风电 | 2024-2027 | 70000 |  | 推进黄源二期、方山岭等分散式风电项目，黄源二期装机为1.8万千瓦，方山岭装机为5万千瓦 | 重新完善项目方案 | 根据省里政策情况，适时推进项目前期 | 与业主做好对接，重新优化项目方案 |  |  | 与业主做好对接，6月前完成项目方案优化 |  |  | 根据省里的政策适时进行项目推进 |  |  | 根据省里的政策适时进行项目推进 |  |  | 县发改局 | 任军伟 | 傅雅涛
24 | 城市更新 | 大徐未来社区 | 2025-2028 | 60000 |  | 规划面积约120亩，涉及370户1080人，拟建设面积90亩 | 前期研究 | 完成概念性规划方案编制，开展摸底调查 | 完成地形图测绘 |  |  | 完成地形图测绘和开展基础摸底调查 |  |  | 开展基础摸底调查 |  |  | 开展基础摸底调查和完成概念性规划方案编制 |  |  | 浮云街道 | 王燕梅 | 谢岩伟
25 | 市政 | 城南综合管廊 | 2024-2030 | 100000 |  | 拟试点区块1--小徐未来社区，道路管廊长1260m；拟试点区块2--云景平台（高铁站前广场片区），道路管廊长度6020m | 开展课题研究 | 完成可研编制 | 开展课题研究 |  |  | 前期谋划 |  |  | 现场踏勘，资料收集 |  |  | 完成可研编制 |  |  | 县住建局 | 邢决功 | 谢岩伟
26 | 城市更新 | 采真里改造 | 2024-2029 | 200000 |  | 解放街、新华街等老城区、老街区综合提升改造 | 编制概念性方案 | 完成区块修建性规划，研究制定改造政策 | 现场踏勘，资料收集 |  |  | 启动区块修建性规划 |  |  | 区块修建性规划编制 |  |  | 研究制定改造政策 |  |  | 县住建局 | 邢决功 | 谢岩伟
27 |  | 老农械厂区块改造（招商） | 2024-2025 | 5000 |  | 按照“局部拆除、有机更新”“整体保留、功能转换”的原则，通过建设电商直播平台、城市民宿、文化创意街区、体育场路提升改造等方式让工业遗址华丽的转变成众创空间、城市综合体 | 前期研究 | 完成招商和区块规划建设方案 | 区块规划建设方案编制 |  |  | 区块规划建设方案编制 |  |  | 完成区块规划建设方案 |  |  | 完成招商 |  |  | 凤凰山街道 | 黄俊毅 | 谢岩伟
28 |  | 城市有机更新-古竹区块综合开发项目 | 2025-2027 | 80000 |  | 古竹区块位于元和社区童话小镇以东、体育馆以南、南山路以西、复兴街以北，用地面积约131510㎡,建筑面积约78000㎡,涉及502户 | 前期调研、收集资料 | 完成区块修建性规划，研究制定改造政策 | 现场踏勘，资料收集 |  |  | 启动区块修建性规划 |  |  | 区块修建性规划编制 |  |  | 研究制定改造政策 |  |  | 县住建局 | 邢决功 | 谢岩伟
29 | 城市更新 | 梅源中学校舍提升改造工程 | 2024-2026 | 10000 |  | 一期拆除校区北面非标准的体艺楼和足球半场，新建12间普通教室+12间实验室+教师办公室共约5000㎡。二期拆除校区南面的两栋旧教学楼和一栋旧宿舍楼，新建大门和教工宿舍约2500㎡；标准体艺楼报告厅约3500㎡；学生宿舍约3500㎡；补充建设部分活动场地和绿化 | 前期研究 | 完成可研及概念性设计方案编制，完成项目决策 | 概念性设计方案编制 |  |  | 可行性研究报告编制 |  |  | 项目政府决策 |  |  | 完成项目政府决策 |  |  | 县教育局 | 邱德锋 | 傅雅涛
30 |  | 云和县中等职业技术学校学生公寓工程 | 2024-2025 | 12055 |  | 规划用地面积6678㎡，地上建筑总面积11400㎡，地下建筑面积3800㎡。工程主要建设内容包括男生公寓大楼、女生公寓大楼、地下停车库、门卫、一座人行天桥及附属室外配套工程等子项目 | 前期选址 | 完成可研及概念性设计方案编制 |  | 现场踏勘，资料收集 |  | 现场踏勘，资料收集 |  |  | 完成可研及概念性设计方案初稿编制 |  |  | 完成可研及概念性设计方案编制 |  |  | 县教育局 | 邱德锋 | 傅雅涛
31 |  | 青少年宫迁建工程 | 2024-2026 | 10000 |  | 总用地面积约20亩，地上建筑面积约10000㎡，建成一个集青少年思想引领、校外培训、研学教育、科普探索、户外拓展为一体的彰显童话云和元素的综合型青少年宫 | 前期研究 | 完成项目选址，完成可行性研究及概念性设计方案编制 | 继续调研项目用地 |  |  | 确定项目意向选址 |  |  | 完成可行性研究编制 |  |  | 完成概念性设计方案编制 |  |  | 团县委 | 杨菲菲 | 蓝利明
32 |  | 体育场馆提升项目 | 2024-2026 | 40000 |  | 总用地面积约100亩，在原有体育场馆基础上，通过重新改扩建，整合原有体育馆、体育场、游泳馆等，按照体育县城要求，通过收回出售商业、空间拓展等方式进一步提升云和县体育场馆设施 | 前期研究 | 完成方案编制并启动前期设计 | 编制概念性设计方案及可研 |  |  | 编制概念性设计方案及可研 |  |  | 完成项目决策 |  |  | 完成规划设计方案编制 |  |  | 县文广旅体局 | 吴广丰 | 蓝利明
33 |  | 农商大厦 | 2024-2026 | 10000 |  | 建设农商行大楼，建筑面积10000㎡以内 | 前期对接 | 争取完成选址和决策 | 开展投资意向对接及选址 |  |  | 开展投资意向对接及选址 |  |  | 开展投资意向对接及选址 |  |  | 争取完成选址和决策 |  |  | 县大数据和金融发展中心 | 凌益菲 | 傅雅涛
34 |  | 两山创新综合基地建设项目 | 2023-2025 | 34000 |  | 项目选址在云和县城区西南侧重河湾基地，主要建设内容及规模：产业融合型色彩森林公园，规划范围约1200 亩。 功能定位：花卉苗木培育、销售，科研产业基地；农文旅融合色彩森林公园；中国“两山”理论转化实践样板 | 市场调研，投资机会研究 | 完成概念性方案设计编制 | 前期市场调研，项目选址对接 |  |  | 项目选址对接，设计单位招标 |  |  | 现场勘察，完成概念性方案初稿 |  |  | 方案评审，修改、完成概念性方案设计 |  |  | 县农旅投公司 | 董存富 | 傅雅涛
35 |  | 伏牛岭健康养生农业园项目 | 2025-2027 | 15000 |  | 规划面积1109公顷，围绕生态精品农业为主线，拓展农业多功能，实现农旅、农文、农体多产融合；以健康养生为理念，意在通过健康的土地，生产健康的产品，诠释健康生活理念，实现园区“三美三宜、三位一体”的田园综合体建设目标 | 现场踏勘和前期项目概念性设计 | 完成概念性规划，开展招商 | 完成概念性规划 |  |  | 完成概念性规划 |  |  | 完成概念性规划 |  |  | 完成招商 |  |  | 凤凰山街道 | 黄俊毅 | 江静